## 記入用
請求日
請求番号
請求書
御中
請求者
（住所）
|  |  | 登録番号 | T
連絡先
下記のとおりご請求申し上げます。
工事名称
工事場所
工期 |  |  |  | 引渡日
ご請求金額（税込・差引後）
No. | 工種・名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜） | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 合計（税抜） |  |  |  | 0
値引き（端数の調整など。マイナスで入れる）
10%対象の小計（税抜）
| 消費税額（10%） |  |  |  |  | 1円未満切り捨て
合計（税込）
受け取った前払金（税込）
差引ご請求額（税込）
お支払期日 |  |  |  | 振込手数料
振込先
消費税は、この請求書の10%対象の合計に10%を掛けて、1円未満を切り捨てています（1つの請求書につき税率ごとに1回。行ごとに計算して足しません）。前払金を差し引いても、適格請求書の金額（10%対象の小計と消費税額）は変わりません。

## 記入例
|  |  |  | 請求日 | 2026年10月30日
|  |  |  | 請求番号 | SK-2026-036
請求書
株式会社サンプル建設 御中
|  |  |  | 請求者 | 株式会社サンプル工業
〒000-0000 〇〇県サンプル市〇〇町1-2-3
|  |  |  | 登録番号 | T0000000000000
|  |  |  | 連絡先 | TEL 000-000-0000 担当：山田 太郎
下記のとおりご請求申し上げます。
工事名称 |  | 〇〇ビル3階 事務所内装改修工事
工事場所 |  | 〇〇県サンプル市〇〇町7-8-9 〇〇ビル3階
工期 |  | 2026年9月14日〜2026年10月23日 |  |  | 引渡日 | 2026年10月23日
ご請求金額（税込・差引後） |  |  | 1282000
No. | 工種・名称 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額（税抜） | 備考
1 | 仮設工事（養生・墨出し） |  | 1 | 式 | 85000 | 85000
2 | 軽量鉄骨天井下地 |  | 120 | ㎡ | 2850 | 342000
3 | せっこうボード張り（天井） |  | 120 | ㎡ | 1980 | 237600
4 | ビニルクロス張り（壁） |  | 260 | ㎡ | 1150 | 299000
5 | タイルカーペット敷き |  | 118 | ㎡ | 3400 | 401200
6 | ソフト巾木 |  | 96 | m | 620 | 59520
7 | 廃材の運搬・処分 |  | 1 | 式 | 48000 | 48000
8 | 諸経費 |  | 1 | 式 | 92000 | 92000
9 | 追加：会議室の間仕切り（指示書No.3） |  | 1 | 式 | 64000 | 64000 | 10月2日 ご指示
10
11
12
| 合計（税抜） |  |  |  |  | 1628320
| 値引き（端数の調整など。マイナスで入れる） |  |  |  |  | -8320 | 10月20日 お打合せのとおり
| 10%対象の小計（税抜） |  |  |  |  | 1620000
| 消費税額（10%） |  |  |  |  | 162000 | 1円未満切り捨て
| 合計（税込） |  |  |  |  | 1782000
| 受け取った前払金（税込） |  |  |  |  | 500000 | 9月10日 入金
| 差引ご請求額（税込） |  |  |  |  | 1282000
お支払期日 |  | 2026年11月30日 |  |  | 振込手数料 | 貴社ご負担
振込先 |  | 〇〇銀行 〇〇支店 普通 0000000 カ）サンプルコウギョウ
消費税は、この請求書の10%対象の合計に10%を掛けて、1円未満を切り捨てています（1つの請求書につき税率ごとに1回。行ごとに計算して足しません）。前払金を差し引いても、適格請求書の金額（10%対象の小計と消費税額）は変わりません。

## 説明
工事の請求書（建設業・内訳つき）
配布元 | 請求フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://seikyu.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（そのまま使える様式と空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」の請求日・請求番号・宛名・工事名称・工期・引渡日を入れ、内訳の表に工種・名称・数量・単位・単価を入れます。値引きがあればマイナスで、受け取った前払金があれば税込の額を入れます。いちばん上の「ご請求金額」に差引ご請求額が入ります。
計算のしかた | 金額＝数量×単価（1円未満切り捨て）。小計＝合計＋値引き。消費税＝小計×10%（1円未満切り捨て）。差引ご請求額＝合計（税込）−受け取った前払金。記入例：合計1,628,320−8,320＝1,620,000、消費税162,000、合計1,782,000、前払金500,000を引いて1,282,000。
自社に合わせて直すなら | 行が足りないときは、内訳の表の途中に行を挿入します（合計の SUM の範囲が広がります）。会社の書式で「御中」「様」を使い分けるときは、宛名の欄を書き換えてください。
気をつけること | 消費税は10%対象の小計から1回で計算しています。行ごとに消費税を出して足す形にはしないでください。数量と単価は、見積書・注文書の数字と合わせます。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・登録番号・金額・日付はすべて架空です。契約の支払条件・税の扱いは、利用者の責任で契約書・取引先・税理士・税務署にお確かめください。
関係する法令等 | 消費税法 第57条の4 第1項（適格請求書の記載事項：①発行事業者の氏名または名称と登録番号 ②取引の年月日 ③取引の内容 ④税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥交付を受ける事業者の氏名または名称）・消費税法施行令 第70条の10（消費税額等の端数は1つの適格請求書につき税率ごとに1回処理する）・国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問57（端数処理の方法は任意。品目ごとに端数処理して合計することは認められない）。
更新日 | 2026年10月24日
請求フクロウについて | 出来高請求書・部分払・工事の請求書・支払通知・インボイスの扱いを、無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://seikyu.fukulo.com/