## 記入用
工事代金の入金管理表
確かめる日 |  |  | 「期日超過」はこの日と支払期日で判定します |  |  |  | 会社名
差額＝請求額−入金額−差し引かれた額。入金日を入れると、差額が0なら「入金済」、プラスなら「不足（確認）」、マイナスなら「過入金（確認）」と出ます。入金日が空なら、確かめる日が支払期日を過ぎていると「期日超過」です。
No. | 工事名 | 請求先 | 請求番号 | 請求日 | 請求額（税込） | 支払期日 | 入金日 | 入金額 | 差し引かれた額 | 差額 | 状態
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
請求額の合計 |  | 0 | 入金額の合計 |  | 0 | 差し引かれた額の合計 |  | 0 | 入金がまだの請求額 |  | 0
未入金 |  | 0 | 期日超過 |  | 0 | 確認が要る（不足・過入金） |  | 0 | 入金済 |  | 0
「差し引かれた額」には、支払通知書に書かれた安全協力会費・立替金などを入れます。理由の分からない差額は「不足（確認）」のまま残し、支払通知書と突き合わせてから直します。

## 記入例
工事代金の入金管理表
確かめる日 |  | 2026-11-05 | 「期日超過」はこの日と支払期日で判定します |  |  |  | 会社名 |  | 株式会社サンプル工業
差額＝請求額−入金額−差し引かれた額。入金日を入れると、差額が0なら「入金済」、プラスなら「不足（確認）」、マイナスなら「過入金（確認）」と出ます。入金日が空なら、確かめる日が支払期日を過ぎていると「期日超過」です。
No. | 工事名 | 請求先 | 請求番号 | 請求日 | 請求額（税込） | 支払期日 | 入金日 | 入金額 | 差し引かれた額 | 差額 | 状態
1 | 〇〇ビル 空調設備 第1回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-012 | 2026-08-05 | 1485000 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1485000 | 0 | 0 | 入金済
2 | 〇〇ビル 空調設備 第2回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-021 | 2026-09-05 | 2091474 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2086019 | 5455 | 0 | 入金済
3 | △△邸 給排水設備 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-033 | 2026-09-25 | 418000 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 417340 | 0 | 660 | 不足（確認）
4 | 〇〇ビル 空調設備 第3回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-031 | 2026-10-05 | 2708739 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2700613 | 8126 | 0 | 入金済
5 | □□工場 電気設備改修 | 株式会社サンプル興業 | SK-2026-035 | 2026-10-10 | 660000 | 2026-10-31 |  |  |  | 660000 | 期日超過
6 | ◇◇店舗 内装 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-038 | 2026-10-20 | 1045000 | 2026-11-30 | 2026-11-04 | 1050000 | 0 | -5000 | 過入金（確認）
7 | △△邸 追加工事 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-039 | 2026-10-25 | 88000 | 2026-11-30 |  |  |  | 88000 | 未入金
8 | 〇〇ビル 空調設備 第4回 | 株式会社サンプル建設 | SK-2026-041 | 2026-11-05 | 3102852 | 2026-11-30 |  |  |  | 3102852 | 未入金
9
10
11
12
13
14
15
請求額の合計 |  | 11599065 | 入金額の合計 |  | 7738972 | 差し引かれた額の合計 |  | 13581 | 入金がまだの請求額 |  | 3850852
未入金 |  | 2 | 期日超過 |  | 1 | 確認が要る（不足・過入金） |  | 2 | 入金済 |  | 3
「差し引かれた額」には、支払通知書に書かれた安全協力会費・立替金などを入れます。理由の分からない差額は「不足（確認）」のまま残し、支払通知書と突き合わせてから直します。

## 説明
工事代金の入金管理表
配布元 | 請求フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://seikyu.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（そのまま使える様式と空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 「記入用」の確かめる日に今日の日付を入れ、請求を出したら1行書きます（工事名・請求先・請求番号・請求日・請求額・支払期日）。入金があったら、入金日・入金額・差し引かれた額を入れます。差額と状態が自動で出ます。
判定の付け方 | 請求額が空の行は何も出ません。入金日が空なら、確かめる日が支払期日より後のとき「期日超過」、それ以外は「未入金」。入金日があれば、差額が0なら「入金済」、プラスなら「不足（確認）」、マイナスなら「過入金（確認）」です。
計算のしかた | 差額＝請求額−入金額−差し引かれた額。記入例の3行目：418,000−417,340−0＝660（振込手数料が差し引かれたと見られる差額）で「不足（確認）」。
自社に合わせて直すなら | 請求先ごとに締め日・支払日が違うときは、支払期日の列を請求先の決まりで入れます。行が足りないときは、表の途中に行を挿入します（合計の範囲が広がります）。
気をつけること | 日付の欄は、Excelの日付として入れてください（2026/10/31 など）。文字で入れると期日の判定ができません。差額・状態・合計の欄には数式が入っているので、上書きしないでください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・住所・登録番号・金額・日付はすべて架空です。契約の支払条件・税の扱いは、利用者の責任で契約書・取引先・税理士・税務署にお確かめください。
更新日 | 2026年10月24日
請求フクロウについて | 出来高請求書・部分払・工事の請求書・支払通知・インボイスの扱いを、無料Excelと解説でまとめた専門サイトです。https://seikyu.fukulo.com/